| STT | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Cá nhân, tổ chức chủ trì* | Người thực hiện thật chất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |
| I | Nội dung nghiên cứu khoa học |  |  |  |  |
| 1 | Nội dung 1: Thu thập tư liệu ảnh vệ tinh và xây dựng CSDL ảnh vệ tinh các thời kỳ, các thông tin hành chính về các cảng, tư liệu xây dựng và phát triển các cảng qua các thời kỳ. |  |  | Do thư ký Đào Thị Thảo chủ trì thực hiện nội dung với chức danh là thành viên chính (hưởng thù lao theo hệ số lao động khoa học của chức danh thành viên chính), Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Đầu mối Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kim Anh quản lý |
| 1.1. | Công việc 1.1: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác nhau cho các khu vực cảng Hải Phòng; | Báo cáo mô tả và ảnh vệ tinh Landsat thời kỳ 1990-2000-2010-2024 và ảnh Seninel 2 năm 2015 -2024 đạt chất lượng các thời kỳ phủ kín khu vực cảng Hải Phòng và khu vực kinh tế lân cận | Từ tháng 11/2025 – 04/2026 | Do thư ký Đào Thị Thảo và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Yến (K A) |
| 1.2. | Công việc 1.2: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác nhau cho các khu vực Cảng Đà Nẵng; | Báo cáo mô tả và ảnh vệ tinh Landsat đạt chất lượng các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 và ảnh vệ tinh Sentinel 2 thời kỳ 2015-2024 phủ kín khu vực cảng Đà Nẵng và khu vực kinh tế lân cận | Từ tháng 11/2025 – 04/2026 | Do thư ký Đào Thị Thảo và 01 thành viên thực hiện , Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Tùng (KA) |
| 1.3. | Công việc 1.3: Thu thập, tiền xử lý tư liệu ảnh vệ tinh ở các thời kỳ khác nhau cho các khu vực và cảng Bà Rịa - Vũng Tàu; | Báo cáo mô tả và ảnh vệ tinh Landsat đạt chất lượng các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 và ảnh vệ tinh Sentinel 2 thời kỳ 2015-2024 phủ kín khu vực cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực kinh tế lân cận | Từ tháng 11/2025 – 04/2026 | Do thư ký Đào Thị Thảo và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | STAC |
| 1.4. | Công việc 1.4: Thu thập và xử lý các bản đồ hành chính về các cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và vị trí không gian các cảng trên hệ thống cảng Việt Nam, tuyến hàng hải cũng như thông tin xây dựng và phát triển các cảng qua các thời kỳ; | Báo cáo và bản đồ hành chính 3 cảng và thông tin kế hoạch xây dựng và phát triển các cảng qua các thời kỳ, thông tin hạ tầng của các cảng, dữ liệu liên quan đến cảng và khu kinh tế lân cận | Từ tháng 11/2025 – 04/2026 | Do thư ký Đào Thị Thảo và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nguyễn Thanh Bình và Cục hàng hải phối hợp theo TM |
| 1.5 | Công việc 1.5: Thu thập tư liệu ảnh vệ tinh chùm phủ dọc bờ biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận và các số liệu sản phẩm chiết xuất từ ảnh vệ tinh (trường sóng, nhiệt độ mặt biển, độ muối, địa hình đáy biển vùng bờ, thay đổi mực nước biển, dòng chảy, tuyến hàng hải, lớp phủ), vị trí khu kinh tế, công nghiệp ven biển phục vụ xây dựng CSDL không gian tỷ lệ hệ thống cảng VN tỷ lệ 1:1.000.000. Thu thập và tiền xử lý số liệu khí tượng, thủy - hải văn (gió, mực nước, sóng, dòng chảy), bùn cát đáy biển, địa hình, địa mạo, và các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở khu vực thử nghiệm cảng Hải Phòng; | Báo cáo và bộ CSDL về ảnh vệ tinh chùm phủ dọc bờ biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận và các số liệu sản phẩm chiết xuất từ ảnh vệ tinh (trường sóng, nhiệt độ mặt biển, độ muối, địa hình đáy biển vùng bờ, thay đổi mực nước biển, dòng chảy, tuyến hàng hải, lớp phủ), vị trí khu kinh tế, công nghiệp ven biển; số liệu khí tượng, thủy - hải văn (gió, mực nước, sóng, dòng chảy), bùn cát đáy biển, địa hình và các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. | Từ tháng 11/2025 – 04/2026 | Do thư ký Đào Thị Thảo và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nguyễn Thanh Bình IES |
| 2 | Nội dung 2: Khảo sát hiện trạng và khảo sát – đo đạc bổ sung vùng cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận. |  |  | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm phụ trách Phối hợp các nhóm liên quan |
| 2.1 | Công việc 2.1: Lựa chọn tiêu chí và thu thập số liệu để xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000; | Báo cáo khoa học: Tiêu chí và số liệu để xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000 | Từ tháng 03/2026 – 8/2026 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Thanh Bình IES phối hợp với Cục Hàng Hải như trong TM |
| 2.2 | Công việc 2.2: Khảo sát hiện trạng chi tiết cảng và khu kinh tế lân cận khu vực Cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ giải đoán và kiểm chứng phân loại từ ảnh vệ tinh gồm hạ tầng bến cảng, kho bãi và khu kinh tế lân cận; | Báo cáo khảo sát hiện trạng chi tiết cảng và khu kinh tế lân cận khu vực Cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, và Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phục và số liệu thực địa phục vụ giải đoán và kiểm chứng phân loại từ ảnh vệ tinh gồm hạ tầng bến cảng, kho bãi, và khu kinh tế lân cận; | Từ tháng 01/2026 – 12/2026 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và các thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Tùng Yến (KA) Hải Phòng , Đã Nẵng Nhóm miền nam khảo sát cảng Bà Rịa Vũng Tàu |
| 2.3 | Công việc 2.3: Khảo sát tổng quan và xem xét, đánh giá các điều kiện thực tế ở cảng Hải Phòng làm nền tảng để xác định vị trí chính xác lắp đặt trạm quan trắc IoT phù hợp cũng như phục vụ việc thiết kế xây dựng các tuyến, điểm khảo sát, đo đạc bổ sung một cách hợp lý, hiệu quả (3 năm, 4 chuyến); - Năm 2025-2026: 02 đợt khảo sát đánh giá lựa chọn vị trí lắp đặt IoT qua 2 mùa. - Năm 2027: Lắp đặt trạm IoT - Năm 2028: Kiểm tra máy và chạy thử, đảm bảo công tác chạy thử nghiệm đối với các nhà khoa học, quản lý,… | - Báo cáo và số liệu khảo sát tổng quan và xem xét, đánh giá các điều kiện thực tế ở cảng Hải Phòng để lựa chọn khu vực, vị trí lắp đặt trạm quan trắc IoT phù hợp. - Báo cáo công tác lắp đặt trạm IoT - Báo cáo khảo sát về việc Kiểm tra máy và chạy thử, đảm bảo công tác chạy thử nghiệm | Từ tháng 11/2025 – 4/2028 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và các thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Các nhóm liên quan phối hợp cùng đi, Chủ trì TS. Phạm Xuân Lâm |
| 2.4 | Công việc 2.4: Khảo sát, thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng cảng biển, bến cảng và khu kinh tế, cơ sở hạ tầng bổ trợ, khảo sát hoạt động kinh tế-xã hội. Điều tra và phân tích các số liệu về lưu lượng hàng hóa, tàu thuyền, lao động ở cảng Hải Phòng; | Báo cáo và số liệu khảo sát, thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng cảng biển, bến cảng và khu kinh tế, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, khảo sát hoạt động kinh tế-xã hội. Điều tra và phân tích các số liệu về lưu lượng hàng hóa, tàu thuyền, lao động ở cảng Hải Phòng. | Từ tháng 11/2025 – 11/2026 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và các thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nguyễn Thanh Bình IES |
| 2.5 | Công việc 2.5: Khảo sát, đo đạc bổ sung địa hình lòng dẫn, luồng tàu vào các cảng; đo đạc, quan trắc các yếu tố thủy động lực và bùn cát vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng trong năm; | Báo cáo và số liệu khảo sát, đo đạc bổ sung địa hình lòng dẫn, luồng tàu vào các cảng; đo đạc, quan trắc các yếu tố thủy động lực và bùn cát vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng trong năm. | Từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và các thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 2.6 | Công việc 2.6. Xây dựng các bản đồ đặc trưng hải văn tại vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; - Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN - Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB | Báo cáo và bộ bản đồ các đặc trưng hải văn tại vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 | Từ tháng 06/2026 đến tháng 09/2027 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 2.7 | Công việc 2.7. Xây dựng các bản đồ hiện trạng địa hình đáy vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; - Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN - Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB | Báo cáo và bộ bản đồ hiện trạng địa hình đáy vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 | Từ tháng 06/2026 đến tháng 09/2027 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 2.8 | Công việc 2.8. Xây dựng bản đồ phân bố trầm tích tầng mặt vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 từ kết quả khảo sát; - Năm 2026: Xây dựng bản đồ thời kì GMTN - Năm 2027: Xây dựng bản đồ thời kì GMĐB | Báo cáo và bộ bản đồ phân bố trầm tích tầng mặt vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo 2 mùa đặc trưng (mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc), tỷ lệ 1: 25.000 | Từ tháng 06/2026 đến tháng 09/2027 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 2.9 | Công việc 2.9. Xử lý, phân tích thành phần cấp hạt thuộc khu vực cảng Hải Phòng(mỗi mùa 100 mẫu); - Năm 2026: Phân tích cấp hạt thời kì GMTN - Năm 2027: Phân tích cấp hạt thời kì GMĐB | Báo cáo phân tích và biểu kết quả phân tích thành phần cấp hạt khu vực cảng Hải Phòng | Từ tháng 06/2026 đến tháng 09/2027 | Do thành viên chính Hoàng Thái Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 3 | Nội dung 3: Xử lý, phân loại ảnh vệ tinh và đánh giá độ chính xác, đánh giá biến động không gian qua các thời kỳ cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển lân cận cho 3 cảng chính của Việt Nam (Hải Phòng, Đà Nẵng, và Bà Rịa – Vũng Tàu). |  |  | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Đầu mối Mai Thy |
| 3.1. | Công việc 3.1: Xử lý, phân loại đối tượng trên ảnh vệ tinh giai đoạn 1990-2000-2010-2024 cho các hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này (trên tư liệu ảnh Landsat); | Báo cáo và Ảnh vệ tinh sau phân loại giai đoạn 1990-2000-2010-2024 cho các hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này (trên tư liệu ảnh Landsat); | Từ tháng 01/2026 đến tháng 06/2026 | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý[ cũ) | Hải Phòng,Đà Nẵng: Yến Tùng Bà Rịa Vũng Tàu: STAC |
| 3.2. | Công việc 3.2: Phân tích ảnh vệ tinh Landsat sau phân loại, xác định biến động không gian hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn 1990-2000-2010-2024; | Báo cáo phân tích ảnh vệ tinh sau phân loại về Biến động không gian hệ thống cảng chính và khu kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn 1990-2000-2010-2024; | Từ tháng 05/2026 đến tháng 10/2026 | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Hải Phòng, Đà Nẵng Yến Tùng Bà Rịa Vũng Tàu: STAC |
| 3.3. | Công việc 3.3. Đánh giá độ chính xác kết quả phân loại từ ảnh vệ tinh Landsat giai đoạn 1990-2000-2010-2024 so với số liệu thực địa ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu); | Báo cáo đánh giá độ chính xác kết quả phân loại từ ảnh vệ tinh Landsat giai đoạn 1990-2000-2010-2024 so với số liệu thực địa ở 3 cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu). | Từ tháng 09/2026 đến tháng 12/2026 | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Hải Phòng, Đà Nẵng Tùng Yến Bà Rịa Vũng Tàu: STAC |
| 3.4 | Công việc 3.4: Xử lý, phân loại ảnh vệ tinh giai đoạn 2015-2020-2024 cho cảng chính và khu vực kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này (trên tư liệu ảnh Sentinel 2); | Báo cáo xử lý, phân loại và phân tích biến động không gian cảng chính và khu vực lân cận 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu), giai đoạn 2015-2020-2024; | Từ tháng 01/2026 đến tháng 06/2026 | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Hải Phòng, Đà Nẵng Tùng Yến Bà Rịa Vũng Tàu: STAC |
| 3.5 | Công việc 3.5: Phân tích ảnh vệ tinh Sentinel 2 sau phân loại, xác định biến động không gian, biến động lớp phủ khu vực cảng chính và kinh tế lân cận khu vực 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu) giai đoạn này; | -Ảnh vệ tinh sau phân loại giai đoạn 2015-2020-2024 cho cảng Hải Phòng (trên tư liệu ảnh Sentinel 2 MSI) phục vụ thành lập CSDL 1:50.000 -Báo cáo phân tích biến động không gian cảng và khu vực kinh tế lân cận cảng Hải Phòng trên ảnh Sentinel 2 MSI. | Từ tháng 05/2026 đến tháng 10/2026 | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện , Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Hải Phòng, Đà Nẵng Tùng Yến Bà Rịa Vũng Tàu: STAC |
| 3.6 | Công việc 3.6: Đánh giá độ chính xác kết quả phân loại ảnh vệ tinh Sentinel 2 các thời kỳ ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu); | Báo cáo đánh giá độ chính xác kết quả phân loại ảnh vệ tinh Sentinel 2 các thời kỳ ở 3 cảng (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu). | Từ tháng 09/2026 đến tháng 12/2026 | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện,Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Hải Phòng, Đà Nẵng Tùng Yến Bà Rịa Vũng Tàu: STAC |
| 3.7 | Công việc 3.7: Thu thập xử lý ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao (Skysat, hoặc ảnh vệ tinh tương đương) khu vực cảng Hải Phòng phục vụ chiết xuất thông tin hiện trạng chi tiết thông tin về cảng, bến cảng, kho bãi, phục vụ xây dựng CSDL quản lý không gian thí điểm; | -Báo cáo thu thập xử lý ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao (Skysat, hoặc ảnh vệ tinh tương đương) khu vực cảng Hải Phòng phục vụ chiết xuất thông tin hiện trạng chi tiết thông tin về cảng, bến cảng, kho bãi, phục vụ xây dựng CSDL quản lý không gian thí điểm -Ảnh vệ tinh sau xử lý | Từ tháng 01/2026 đến tháng 06/2026 | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Tùng Yến |
| 4 | Nội dung 4: Xây dựng hệ thống CSDL về phát triển không gian cảng biển Việt Nam và khu kinh tế biển lân cận (cho hệ thống cảng biển Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000 và cho 3 cảng chính tỷ lệ 1:50 000). |  |  | Do thành viên chính Nguyễn Thanh Bình chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) |  |
| 4.1 | Công việc 4.1: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; | -Bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010- 2024; -Báo cáo mô tả | Từ tháng 05/2026 đến tháng 11/2026 | Do thành viên chính Lê Quang Toan và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Bình, Yến phối hợp với nhau |
| 4.2 | Công việc 4.2: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam cho cảng biển Đà Nẵng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; | -Bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam cho 3 cảng biển Đà Nẵng và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010- 2024; -Báo cáo mô tả | Từ tháng 05/2026 đến tháng 11/2026 | Do thành viên chính Lê Quang Toan và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Bình, Tùng phối hợp với nhau |
| 4.3 | Công việc 4.3: Xây dựng bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu (Cái Mép) và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; | -Bộ CSDL về phát triển không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu (Cái Mép) và biến động không gian khu kinh tế biển lân cận giai đoạn 1990-2000-2010-2024; -Báo cáo mô tả | Từ tháng 05/2026 đến tháng 11/2026 | Do thành viên chính Lê Quang Toan và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | STAC |
| 4.4 | Công việc 4.4: Xây dựng CSDL chi tiết về hiện trạng không gian, cơ sở hạ tầng bến cảng cho hệ thống cảng Hải Phòng tỷ lệ 1:50.000 cho toàn cảng và khu kinh tế lân cận và tỷ lệ 1:25.000 cho khu vực vực bến cảng (từ dữ liệu ảnh độ phân giải cao Skysat hoặc tương đương) phục vụ thí điểm vận hành bộ công cụ quản lý không gian cảng biển và khu kinh tế lân cận; | -Bộ CSDL chi tiết về hiện trạng không gian, cơ sở hạ tầng bến cảng cho hệ thống cảng Hải Phòng tỷ lệ 1:50.000 cho toàn cảng và khu kinh tế lân cận và tỷ lệ 1:5.000 cho khu vực vực bến cảng (từ dữ liệu ảnh độ phân giải cao phục vụ thí điểm vận hành bộ công cụ quản lý không gian cảng biển và khu kinh tế lân cận -Báo cáo mô tả | Từ tháng 06/2026 đến tháng 12/2026 | Do thành viên chính Lê Quang Toan và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Thanh Bình IES |
| 4.5 | Công việc 4.5: Xây dựng CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000; | -Bộ CSDL cho hệ thống cảng biển và khu kinh tế biển Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 -Báo cáo mô tả | Từ tháng 06/2026 đến tháng 12/2026 | Do thành viên chính Lê Quang Toan và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nguyễn Thanh Bình IÊS |
| 5 | Nội dung 5: Nghiên cứu đánh giá biến động không gian cảng biển Việt Nam (tại các khu vực lựa chọn) và khu kinh tế biển lân cận qua các thời kỳ. Thành lập các bản đồ chuyên đề. |  |  | Do thành viê chính Lê Quang Toan chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) |  |
| 5.1 | Công việc 5.1: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển cho cảng Hải Phòng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 tỷ lệ 1:50.000; | Bộ bản đồ và báo cáo về biến động không gian hệ thống cảng biển cho cảng Hải Phòng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024 tỷ lệ 1:50.000; | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Yến |
| 5.2 | Công việc 5.2: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển Đà Nẵng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1:50.000; | Bộ bản đồ và báo cáo về biến động không gian hệ thống cảng biển Đà Nẵng và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1:50.000; | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Tùng |
| 5.3 | Công việc 5.3: Xây dựng bộ bản đồ biến động không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1: 50.000; | Bộ bản đồ và báo cáo về biến động không gian hệ thống cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực kinh tế lân cận qua các thời kỳ 1990-2000-2010-2024, tỷ lệ 1: 50.000; | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | STAC |
| 5.4 | Công việc 5.4: Xây dựng bộ bản đồ hiện trạng không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và khu kinh tế lân cận, tỷ lệ 1:50.000 cho giai đoạn 2015-2024 và hiện trạng chi tiết cho khu vực bến cảng tỷ lệ 1:25.000 phục vụ thử nghiệm; | Bộ bản đồ hiện trạng không gian hệ thống cảng biển Hải Phòng và khu kinh tế lân cận, tỷ lệ 1:50.000 cho giai đoạn 2015-2024 và chi tiết cho khu vực bến cảng tỷ lệ 1: 5000 phục vụ thử nghiệm; Báo cáo mô tả | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Tùng |
| 5.5 | Công việc 5.5: Xây dựng bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, tỷ lệ 1:50.000; | Bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000. Báo cáo mô tả | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 5.6 | Công việc 5.6: Xây dựng bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000; | Bản đồ trường sóng và trường dòng chảy trung bình tại khu vực cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, tỷ lệ 1:50.000 Báo cáo mô tả | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 5.7 | Công việc 5.7: Nghiên cứu đánh giá về biến động không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận tại các khu vực lựa chọn qua các thời kỳ (1990-2000-2010-2024); | Báo cáo biến động không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và khu kinh tế lân cận tại các khu vực lựa chọn qua các thời kỳ (1990-2000-2010-2024) | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Lê Thị Thu Hiền và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | PGS Lê Thị Thu Hiền |
| 6 | Nội dung 6: Ứng dụng mô hình số trị mô phỏng, tính toán các đặc trưng thủy động lực khu vực nghiên cứu; Tổ hợp mô hình số trị và dữ liệu viễn thám độ phân giải cao nhằm đánh giá và dự báo quá trình vận chuyển bùn cát ở vùng cảng Hải Phòng và lân cận theo các mùa đặc trưng (gió mùa Đông Bắc và Tây Nam) và trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng phục vụ quản lý, giám sát phát triển không gian hệ thống cảng Hải Phòng. |  |  | Do thành viên chính Đào Đình Châm chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.1. | Công việc 6.1: Phân tích, đánh giá và xử lý số liệu khí tượng, thủy- hải văn, địa hình, địa mạo và bùn cát trong khu vực cảng Hải Phòng và lân cận; | Báo cáo phân tích và bộ số liệu về khí tượng, thủy- hải văn, địa hình và bùn cát đáy biển trong khu vực cảng Hải Phòng và lân cận. | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 03 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.2. | Công việc 6.2: Nghiên cứu đặc điểm dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, Seninel 2 và xử lý số liệu khảo sát, xây dựng các thuật toán tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng ở khu vực Cảng Hải Phòng; Tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh vùng nghiên cứu; | - Báo cáo KH về đặc điểm dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, Seninel 2 và xử lý số liệu khảo sát, xây dựng các thuật toán tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng ở khu vực cảng Hải Phòng; - Báo cáo KH về tính toán hàm lượng trầm tích lơ lửng từ ảnh vệ tinh vùng nghiên cứu. | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm kết hợp Bình |
| 6.3 | Công việc 6.3: Nghiên cứu thiết lập bộ thông số mô hình tính toán, mô phỏng các quá trình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và biến động lòng dẫn, luồng tàu vào hệ thống cảng Hải Phòng theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; | Báo cáo KH và kết quả bộ công cụ mô hình tính toán, mô phỏng các quá trình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và biến động lòng dẫn, luồng tàu vào hệ thống cảng Hải Phòng theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng. | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.4 | Công việc 6.4: Tính toán đặc trưng sóng gió tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; | Báo cáo KH về kết quả tính toán đặc trưng sóng gió tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng. | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiệc, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.5 | Công việc 6.5: Tính toán đặc trưng dòng chảy và biến thiên mực nước biển tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; | Báo cáo KH về kết quả tính toán đặc trưng dòng chảy và biến thiên mực nước biển tại cảng Hải Phòng và lân cận trong thời kỳ gió mùa và theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng. | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.6 | Công việc 6.6: Tính toán ngập lụt tại cảng Hải Phòng và lân cận theo tần suất xuất hiện bão được lựa chọn và theo các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng; | Báo cáo KH về kết quả tính toán ngập lụt tại cảng Hải Phòng và lân cận theo tần suất xuất hiện bão được lựa chọn và theo các kịch bản BĐKH, nước biển dâng. | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.7 | Công việc 6.7: Tính toán và đánh giá các đặc trưng vận chuyển trầm tích vùng cảng Hải Phòng theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; | Báo cáo KH về kết quả tính toán và đánh giá các đặc trưng vận chuyển trầm tích vùng cảng Hải Phòng theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng. | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.8 | Công việc 6.8: Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của chế độ sóng, dòng chảy, biến thiên mực nước trong thời kỳ gió mùa và trong điều kiện bão lên quy hoạch phát triển cảng Hải Phòng; | Báo cáo KH về kết quả đánh giá ảnh hưởng của chế độ sóng, dòng chảy, biến thiên mực nước trong thời kỳ gió mùa và trong điều kiện bão lên quy hoạch phát triển cảng Hải Phòng. | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.9 | Công việc 6.9: Phân tích mối quan hệ giữa các đặc trưng vận chuyển trầm tích trong khu vực với các tai biến môi trường trong vùng nghiên cứu theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; | Báo cáo KH về kết quả phân tích mối quan hệ giữa các đặc trưng vận chuyển trầm tích trong khu vực với các tai biến môi trường trong vùng nghiên cứu theo các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 6.10 | Công việc 6.10: Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên quy hoạch và phát triển không gian cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận theo các kịch bản; | Báo cáo KH về kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên quy hoạch và phát triển không gian cảng Hải Phòng và khu kinh tế lân cận theo các kịch bản. | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Đào Đình Châm và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | Nhóm sếp Châm |
| 7 | Nội dung 7: Xây dựng quy trình công nghệ ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. |  |  | Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) PGS Lê Thị Thu Hiền | PGS Lê Thị Thu Hiền phối hợp với a Châm |
| 7.1. | Công việc 7.1: Xây dựng quy trình công nghệ viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội; | Báo cáo mô tả kỹ thuật Quy trình công nghệ (Workflow) sử dụng viễn thám, GIS và mô hình số trị trong quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển Việt Nam và các khu kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. | Từ tháng 01/2027 đến tháng 06/2027 | Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | PGS Lê Thị Thu Hiền phối hợp với a Châm |
| 7.2. | Công việc 7.2: Phân tích, đánh giá tác động của biến động không gian hệ thống cảng biển đối với kinh tế địa phương và môi trường sinh thái khu vực cảng Hải Phòng; | Báo cáo phân tích, đánh giá tác động của biến động không gian hệ thống cảng biển đối với kinh tế địa phương và môi trường sinh thái khu vực cảng Hải Phòng; | Từ tháng 05/2027 đến tháng 10/2027 | Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng và 02 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | PGS Lê Thị Thu Hiền |
| 7.3. | Công việc 7.3: Đề xuất giải pháp chiến lược khai thác, quản lý ở khu vực cảng chính Việt Nam phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội; | Báo cáo giải pháp chiến lược khai thác, quản lý ở khu vực cảng chính Việt Nam phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội; | Từ tháng 09/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Võ Trọng Hoàng và 01 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | PGS Lê Thị Thu Hiền |
| 8 | Nội dung 8: Thiết kế, phát triển bộ công cụ dựa trên việc xây dựng hệ thống WebGIS quản lý không gian hệ thống cảng biển trực tuyến tương tác đa chiều (thử nghiệm cho cảng Hải Phòng). |  |  | Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) |  |
| 8.1 | Công việc 8.1: Thiết kế WebGIS với giao diện thân thiện người dùng và nhiều tính năng; | Báo cáo mô tả thiết kế với giao diện thân thiện người dùng có các tính năng như yêu cầu gồm: - Hiển thị yếu tố đặc trưng về thời tiết (nhiệt độ, cường độ mưa, độ ẩm điểm sương) và môi trường (mực nước biển). - Tính năng hiển thị, tra cứu, và dự báo một số biến động không gian (diện tích sử dụng đất, lớp phủ bề mặt, diễn biến khu nước và luồng của cảng) - Tính năng cập nhật, quản lý, lưu trữ dữ liệu và hiển thị trên bản đồ số, kèm theo các báo cáo thống kê. - Các chức năng quản trị hệ thống, quản trị người dùng. | Từ tháng 06/2026 đến tháng 12/2026 | Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm và 4 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm |
| 8.2 | Công việc 8.2: Xây dựng WebGIS để tích hợp CSDL GIS cho quản lý không gian cảng biển (thí điểm cảng Hải Phòng); | Kết quả WebGIS tích hợp với nền tảng dữ liệu IoT phục vụ quản lý tập trung cho khu vực cảng biển. Phục vụ quản lý không gian cảng biển (thí điểm cảng Hải Phòng). Báo cáo mô tả | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm và 5 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS.Phạm Xuân Lâm |
| 8.3 | Công việc 8.3: Thiết kế nền tảng dữ liệu cho IoT (IoT data plaform); | Thu thập dữ liệu từ các cảm biến IoT để xử lý, phân tích và lưu trữ Báo cáo mô tả | Từ tháng 06/2027 đến tháng 12/2027 | Do thành viên chính Phạm Xuân Lâm và 4 thành viên thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm phối hợp TPI |
| 9 | Nội dung 9: Phân tích đánh giá tiêu chí và lựa chọn phương án cho lắp đặt IoT, lắp đặt IoT, chạy thử và kết nối và tích hợp dữ liệu các trạm IoT trong nền tảng WebGIS. |  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ. Nguyễn Kim Anh chủ trì thực hiện nội dung với chức danh là thành viên chính (hưởng thù lao theo hệ số lao động khoa học của chức danh thành viên chính), Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) |  |
| 9.1 | Công việc 9.1: Phân tích đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu để triển khai lắp đặt và chạy thử nghiệm trạm IoT; | Báo cáo Phân tích đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu để triển khai lắp đặt và chạy thử nghiệm trạm IoT | Từ tháng 7/2026 đến tháng 11/2026 | Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 2 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm và TPI |
| 9.2 | Công việc 9.2: Thiết kế và lập trình kịch bản cho hệ thống IoT, dự kiến gồm 3 kịch bản (1: kịch bản nước biển dâng, 2: kịch bản ô nhiễm môi trường do hàm lượng bụi mịn và 3: kịch bản có dấu hiệu người bất thường vào ban đêm); | - Kịch bản 1: phát hiện mực nước biển của thành phố cảng, khi trung bình đạt 80% ngưỡng cài đặt trong 1 giờ, sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển. - Kịch bản 2: Phát hiện tốc độ gió, cường độ mưa, độ ẩm và nhiệt độ của khu vực thành phố cảng, khi kỷ lục trung bình về tốc độ gió và cường độ mưa đạt 80% ngưỡng cài đặt trong 1 giờ, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển. - Kịch bản 3: Thiết bị Camera IoT sẽ phát hiện đối tượng, khi khu vực an ninh phát hiện đối tượng xâm nhập sẽ kích hoạt cảnh báo trên bảng điều khiển. Báo cáo mô tả | Từ tháng 01/2028 đến tháng 05/2028 | Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 6 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm và phối hợp với TPI |
| 9.3 | Công việc 9.3: Tích hợp nền tảng CSDL vào nền tảng WebGis; | Dữ liệu từ các trạm IoT được thu thập và hiển thị trên bảng điều khiển của hệ thống WebGIS Báo cáo mô tả | Từ tháng 03/2028 đến tháng 08/2028 | Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 6 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm |
| 9.4 | Công việc 9.4: Kết nối vận hành thử nghiệm hệ thống CSDL GIS, giao diện người dùng, người dùng cuối và nhà quản lý, nhà khoa học và xây dựng báo cáo thử nghiệm; | Báo cáo vận hành thử nghiệm. | Từ tháng 05/2028 đến tháng 09/2028 | Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 3 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm có thể phối hợp cùng TPI |
| 9.5 | Công việc 9.5: Biên tập, mô tả CSDL và hướng dẫn sử dụng toàn bộ CSDL và hệ thống quản lý thí điểm không gian cảng Hải Phòng; | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tường minh và các tính năng được mô tả rõ ràng và thân thiện dễ sử dụng. | Từ tháng 06/2028 đến tháng 09/2028 | Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 3 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm |
| 9.6 | Công việc 9.6: Tổ chức tập huấn dùng thử và báo cáo tình hình thực tế từ các tình nguyện viên trực tuyến đối với dữ liệu IoT; | Biên bản tập huấn dùng thử kiểm tra các tính năng và báo cáo kết quả dùng thử. | Từ tháng 05/2028 đến tháng 10/2028 | Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Anh và 2 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm, và có thể phối hợp với TPI |
| 10 | Nội dung 10: Áp dụng thử nghiệm bộ công cụ quản lý phát triển không gian hệ thống cảng biển khu kinh tế lân cận tại một đơn vị thử nghiệm cảng Hải Phòng. |  |  | Do thành viên chính Nguyễn Ngọc Thắng chủ trì thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) |  |
| 10.1 | Công việc 10.1: Chuyển giao, hướng dẫn và vận hành dùng thử và kiểm tra các tính năng của hệ thống; | Cài đặt và hướng dẫn cho một đơn vị và dùng thử các tính năng của hệ thống. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng,vận hành. | Từ tháng 06/2028 đến tháng 10/2028 | Do thành viên chính Nguyễn Ngọc Thắng và 01 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm và Kim Anh |
| 10.2 | Công việc 10.2: Báo cáo đánh giá ứng dụng kết quả thử nghiệm bộ công cụ quản lý phát triển không gian của đơn vị thử nghiệm; | Báo cáo nêu đầy đủ các vấn đề phát sinh của đơn vị dùng thử bộ công cụ quản lý phát triển không gian của đơn vị thử nghiệm. | Từ tháng 08/2028 đến tháng 10/2028 | Do thành viên chính Nguyễn Ngọc Thắng và 01 thành viên tham gia thực hiện, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Địa lý cũ) | TS. Phạm Xuân Lâm |
| 11 | Thù lao của chủ nhiệm đề tài: | Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ, phân công, điều phối việc thực hiện toàn bộ nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ, xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt. | Từ tháng 11/2025 đến tháng 10/2028 | Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Kim Anh |  |
| 12 | Thù lao của thư ký đề tài: | Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài: đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ; hỗ trợ xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, hỗ trợ công tác thanh quyết toán kinh phí đề tài. | Từ tháng 11/2025 đến tháng 10/2028 | Thư ký đề tài Đào Thị Thảo |  |
| II | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |
| III | Thiết bị, máy móc | Thiết bị công nghệ mua mới | Năm thứ 2 |  |  |
| IV | Chi khác |  |  |  |  |
| 1 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu, công tác trong nước |  | Kéo dài 3 năm |  |  |
| 2 | Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí quản lý |  | Kéo dài 3 năm |  |  |
| 4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ |  | Năm thứ 3 |  |  |
| 5 | Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  | 3 năm |  |  |
| 6 | Chi khác |  | 3 năm |  |  |
|  | Tổng cộng (I+II+III+IV) |  |  |  |  |